## Atividade
Plano de Mitigação de Riscos
Id | Causa | Risco | Efeito | Prob. | Imp. | Exp.
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda do progresso na prototipagem do projeto. | Pode haver a possibilidade de retrabalho na modelagem do protótipo. | M | A | M
ENG1 | Atraso na realização de entrevista com possíveis usuários do aplicativo para levantamento de requisitos. | Atraso no desenvolvimento da ideia do projeto. | Estagnação do projeto. | B | A | A
DEV3 | Falta de tempo hábil para prototipagem do projeto. | Atraso na realização do projeto. | Estagnação do projeto. | B | M | B
PRO1 | Pouca ou nenhuma referência na elaboração teórica do projeto. | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Perda parcial ou total do progresso do projeto. | M | A | A
ENG2 | Atraso na realização de entrevista com profissionais que auxiliarão a elaboração do esboço e levantamento de requisitos. | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Estagnação do projeto. | A | A | A
Plano de Redução de Probabilidade de Risco
Id | Causa do Risco | Risco | Plano de redução de probabilidade
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda do progresso na prototipagem do projeto. | Planejar uma rotina que reduza os riscos da falha humana. Garantir que o progresso dos arquivos esteja salvo e que seja possível o retorno para uma versão anterior, porém estável.
ENG1 | Atraso na realização de entrevista com possíveis usuários do aplicativo para levantamento de requisitos. | Atraso no desenvolvimento da ideia do projeto. | Agendar entrevistas futuras com outros possíveis usuários afim de evitar a impossibilidade da realização da entrevista.
DEV3 | Agenda desorganizada e rotina desregulada por parte do responsável pela prototipagem do modelo. | Atraso na realização do projeto. | Alinhar a rtorina e agenda do responsável pela prototipagem do modelo de modo que haja tempo hábil para realização de tal tarefa, também garantindo que o mesmo não fique sobrecarregado com seus demais afazeres.
PRO1 | Referências em pouca quantidade e qualidade. | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Atentar quanto as normas para referências, utilizar as mais variadas fontes confiáveis, afim de reduzir ao máximo a reprovação do artigo por plágio.
ENG2 | Falta de tempo hábil por parte dos profissionais que possam colaborar com o projeto. | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Elaborar uma lista de possíveis profissionais disponíveis para colaboração no projeto.
Plano de Redução de Impacto de Risco
Id | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda de tempo na remodelagem do protótipo. | Planejar uma rotina de backup dos arquivos em duas nuvens diferentes, afim de haver redundância dos arquivos.
ENG1 | Atraso na realização de entrevista com possíveis usuários do aplicativo para levantamento de requisitos. | Estagnação no projeto, causando atrasos de entrega. | Agendar entrevistas futuras com outros possíveis usuários afim de evitar a impossibilidade da realização da entrevista.
DEV3 | Atraso na realização do projeto. | Estagnação no projeto, causando atrasos de entrega. | Fazer com que o tempo hábil para a realização da tarefa seja aproveitado da melhor forma, evitando pertubações e distrações.
PRO1 | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Perda parcial ou total do progresso do projeto. | Consultar o orientador do projeto quanto a confiabilidade e estrutura das referências do projeto.
ENG2 | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Estagnação parcial ou total de progresso, causando atrasos e adiamentos no prazo de entrega do projeto. | Elaborar uma lista de possíveis profissionais disponíveis para colaboração no projeto.